## Лист1
Сетевой график реализации корпоративной программы укрепления здоровья сотрудников «Здоровье на рабочем месте» ГУЗ "Больница №16"
наименование организации
№ | Мероприятия | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноября |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь
|  | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед
1 | Организационные мероприятия | bar: февраль 1 нед to февраль 2 нед; март 1 нед
2 | "Оцени риски своего здоровья"
2.1. | Организация и проведение анкетирования сотрудников:
инфекционное отделение | bar: февраль 3 нед; июль 1 нед; январь 1 нед
Терапевтическое отделение | bar: февраль 4 нед; июль 2 нед; январь 2 нед
хирургическое отделение | bar: февраль 3 нед; июль 1 нед; январь 1 нед
гинекологическое отделение | bar: февраль 4 нед; июль 2 нед; январь 2 нед
Поликлиническое отделение | bar: февраль 4 нед; июль 2 нед; январь 2 нед
2.2. | Определение наличия поведенческих факторов риска по результатам анкетирования | bar: февраль 4 нед; июль 2 нед; январь 2 нед
3 | "В движении жизнь свою ведем!"
3.1. | Проведение производственной гимнастики (ежедневно)
3.2. | Акция "Неделя физической активности" (каждая 2 неделя месяца) | bar: февраль 2 нед; март 2 нед; апрель 2 нед; май 2 нед; июнь 2 нед; июль 2 нед; август 2 нед; сентябрь 2 нед; октябрь 2 нед; ноября 2 нед; декабрь 2 нед; январь 2 нед
3.3. | Акция "День без автомобиля" (с второй половины апреля по октябрь каждый 1 и 3 четверг месяца) | bar: март 3 нед; апрель 1 нед; апрель 3 нед; май 1 нед; май 3 нед; июнь 1 нед; июнь 3 нед; июль 1 нед; июль 3 нед; август 1 нед; август 3 нед; сентябрь 1 нед
3.4. | Проведение бесед о пользе двигательной активности (каждую 1 и 3 среду месяца) | bar: февраль 1 нед; февраль 3 нед; март 1 нед; март 3 нед; апрель 1 нед; апрель 3 нед; май 1 нед; май 3 нед; июнь 1 нед; июнь 3 нед; июль 1 нед; июль 3 нед; август 1 нед; август 3 нед; сентябрь 1 нед; сентябрь 3 нед; октябрь 1 нед; октябрь 3 нед; ноября 1 нед; ноября 3 нед; декабрь 1 нед; декабрь 3 нед; январь 1 нед; январь 3 нед
4. | "Здоровое питание - основа процветания!"
4.1. | Акция "День здорового питания" (каждый понедельник)
4.2. | Проект «Игра на похудение»:
- сбор заявок на участие в проекте; | bar: май 3 нед to май 4 нед
- формирование группы участников проекта; | bar: июнь 1 нед to июнь 2 нед
- проведение организационного собрания с участниками проекта; | bar: июнь 2 нед
организация индивидуальных консультаций с ГВС КЗ ВО эндокринологом, диетологом (при необходимости)
4.3. | Проведение бесед и семинаров с работниками по вопросам рационального питания (каждый 2 и 4 вторник месяца) | bar: февраль 2 нед; февраль 4 нед; март 2 нед; март 4 нед; апрель 2 нед; апрель 4 нед; май 2 нед; май 4 нед; июнь 2 нед; июнь 4 нед; июль 2 нед; июль 4 нед; август 2 нед; август 4 нед; сентябрь 2 нед; сентябрь 4 нед; октябрь 2 нед; октябрь 4 нед; ноября 2 нед; ноября 4 нед; декабрь 2 нед; декабрь 4 нед; январь 2 нед; январь 4 нед
5. | "Дыши легко!"
5.1. | Исключение "мест для курения" | bar: июнь 1 нед to июнь 2 нед
5.2. | Проект «Время бросить курить»:
- сбор заявок на участие в проекте; | bar: июнь 1 нед to июнь 2 нед
- формирование группы участников проекта; | bar: июнь 1 нед to июнь 2 нед
2021-03-05 | Проведение семинаров с медицинским работниками о вреде курения | bar: февраль 4 нед; март 4 нед; апрель 4 нед; май 4 нед; июнь 4 нед; июль 4 нед; август 4 нед; сентябрь 4 нед; октябрь 4 нед; ноября 4 нед; декабрь 4 нед; январь 4 нед
6. | "Управляй стрессом!"
6.1. | Проведение консультаций, семинаров и тренингов по управлению конфликтными ситуациями, по технологиям выработки эмоциональной устойчивости, способам управления стрессом на эмоциональном и физическом уровне (каждая 2 и 4 среда месяца) | bar: февраль 2 нед; февраль 4 нед; март 2 нед; март 4 нед; апрель 2 нед; апрель 4 нед; май 2 нед; май 4 нед; июнь 2 нед; июнь 4 нед; июль 2 нед; июль 4 нед; август 2 нед; август 4 нед; сентябрь 2 нед; сентябрь 4 нед; октябрь 2 нед; октябрь 4 нед; ноября 2 нед; ноября 4 нед; декабрь 2 нед; декабрь 4 нед; январь 2 нед; январь 4 нед
7. | "Азбука здоровья"
7.1. | Создание на сайте раздела «Мы и ЗОЖ» | bar: февраль 4 нед
7.2. | Создание на сайте виртуальной «Школы здоровья для сотрудников» | bar: февраль 4 нед; июль 1 нед to июль 4 нед
7.3 | Проведение консультативных бесед, направленных на формирование здорового образа жизни у сотрудников (каждая 1 и 3 среда месяца) | bar: февраль 1 нед; февраль 3 нед; март 1 нед; март 3 нед; апрель 1 нед; апрель 3 нед; май 1 нед; май 3 нед; июнь 1 нед; июнь 3 нед; июль 1 нед; июль 3 нед; август 1 нед; август 3 нед; сентябрь 1 нед; сентябрь 3 нед; октябрь 1 нед; октябрь 3 нед; ноября 1 нед; ноября 3 нед; декабрь 1 нед; декабрь 3 нед; январь 1 нед; январь 3 нед
8. | Медицинские мероприятия
8.1. | Проведение профилактических медицинских осмотров
8.2. | Вакцинация сотрудников
8.n